Présents :

Papa NDIAYE, directeur de l’IFAN

Rémy PECH, président de l’Université de Toulouse-Le Mirail

Daniel FILATRE, futur président de l’UTM

Didier FOUCAULT, vice-président du Conseil d’Administration de l’UTM, président de séance

Anne-Marie MOULIS, directrice du DAM (Département Archives et Médiathèques, UTM)

Sophie DULUQ, MCF Histoire

Jean-Louis COLL, chargé de mission relations internationales

Jean LE POTTIER, directeur des archives départementales de la Haute-Garonne

Eric FERRANTE, EPRI (Service Formation Continue, UTM)

Eric CASTEX, (Service Formation Continue, UTM)

Philippe DEDIEU, directeur CAM (Centre Audiovisuel Multimédia, UTM)

Ouverture de séance 9H :

Didier Foucault excuse l’absence du Président Rémy PECH, présent pour le déjeuner, et annonce la présence pour le déjeuner également du nouveau Président Daniel FILATRE.

Parole à JL COLL, relations internationales :

Le projet est inscrit dans le prochain Contrat de l’Université  en négociation actuellement avec le Ministère de l’Éducation Nationale. Il souligne ainsi l’engagement de l’Université pour le soutien au projet « Biens Culturels Africains ». Le rôle du service RI est d’abord l’appui technique au montage financier. A ce propos JL COLL demande qu’un document de présentation de l’architecture et des grands chapitres du projet soit constitué.

Eric FERRANTE poursuit :

Il rappelle que l’avenant de la convention a été signé et validé par le dernier conseil d’administration sous la présidence de Rémy PECH le 16 janvier dernier. Il rappelle ensuite l’historique du projet avant d’introduire l’ordre du jour (voir document annexé)

Papa NDIAYE :

Il rappelle les objectifs de sa mission en France. Il apporte des nouvelles sur les compléments de financement au projet « Biens Culturels Africains » et en premier de la part de l’IRD, sous la forme d’une bourse de stage de 4 mois pour un technicien IFAN, stage accueilli par Toulouse (programme du stage à construire – thème : le son). Également, la mission française (Dakar) en la personne de Didier Lebré, confirme l’aide pour la prise en charge d’un séminaire à Dakar à mi-parcours (1er semestre 2007). La rencontre avec Didier Lebré confirme l’appui au projet de la mission française qui souhaite être associer comme partenaire.

Question : cibler et chiffrer ce que nous attendons de la coopération française

A ce stade, Eric FERRANTE propose l’idée qu’une rencontre des partenaires au projet « Biens Culturels Africains » soit organisée. Proposition adoptée. Une rencontre avec les différents bailleurs est envisagée.

Pour la numérisation des documents :

Les films seront sous traités à l’INA, les VHS, les sons, les images, les textes seront traités à l’IFAN par les agents de l’institut après formation et mise en place des équipements.

Pour les VHS l’accompagnement et l’expertise technique du CAM de Toulouse sont sollicités.

Pour les textes, l’IFAN s ‘appuiera sur un partenariat interne à l’UCAD avec la Bibliothèque Centrale. Le directeur Henri SENE a proposé l’expertise de ses équipes.

Info : la BU est associée au programme francophone de numérisation des thèses (200 thèses numérisées à ce jour à l’UCAD).

Pour la Cartothèque, l’ESP de DAKAR et son équipement seront sollicités.

Points sur les partenariats :

- Rappel sous la forme d’une convention IFAN/INA à établir, nous avons acquis l’engagement de l’INA à prendre en charge le traitement et la numérisation des  films 16 millimètres.

- Avec l’IRD prise en charge de la formation des agents de l’IFAN à Toulouse dont 1 stage de 4 mois mais également stage pratique de septembre. À préciser nombre de personnes et durée.

- Le ministère de la coopération : évaluation du  projet à mi-parcours, prend en charge la rencontre à Dakar.

- Étudier la proposition reçue d’une organisation canadienne qui souhaite apporter son concours.

Jean LE POTTIER souligne l’importance de faire du partenariat un comité

politico financier.

La rencontre se poursuit par la mise en place d’une architecture du projet.

Voir le schéma en Annexe.

Accueil du stagiaire  septembre sur le son CAM/INA/ESAV :

Pris en charge par l’IRD (financement) –  Les Eric, en liaison avec IFAN et les partenaires toulousains travaillent sur un pré programme.

Pour la formation  des acteurs :

Rappel : (voir le PV mission DAKAR de janvier)

- La formation est conçu sur la base d’une autoformation en ligne sur des ressources pédagogiques (EBAD+DAM+ autres) complété par des stages pratiques à partir de septembre.

- Les formations ont un objectif de qualification des personnels. Elles peuvent être l’objet de Certifications ou de Diplômes. Papa NDIAYE demande à ce que le personnel de l’IFAN puisse bénéficier, accéder à la promotion par formation au niveau MASTER ou Supérieur.

- Anne-Marie MOULIS propose la formation MASTER ARI

- Sophie DULUQ qui a aujourd’hui deux étudiants en stage de recherche sur les archives de l’IFAN avance l’idée de proposer un stage pratique pour un étudiant de la LICENCE ARI pour l’année 2007.

Les deux propositions sont amandées par le COMITÉ SCIENTIFIQUE.

Décision :

- Papa NDIAYE propose que lors de la Mission d’Eric CASTEX du 23 avril au 03 mai à Dakar, ce dernier puisse travailler avec les collaborateurs de l’IFAN à la mise en place des groupes de travail selon l’architecture établie lors de cette rencontre.

- Papa NDIAYE de retour à Dakar, départ Paris le 28 mars, écrit une lettre à l’INA – proposition de convention et demande de l’envoi d’un expert pour le printemps.

- Est retenue une mission (si possible en même temps que l’INA) pour Anne-Marie MOULIS afin de réaliser l’expertise documentaire et aboutir le cahier des charges pour l’achat des premiers matériels. Durée de la mission une semaine. Date à arrêter.

Eric Ferrante annonce l’ouverture du portail « Biens Culturels Africains ». Outil collaboratif et de suivi du projet et également outil de promotion et de communication pour le projet et ses partenaires.

La réunion se termine à l’heure du déjeuner ou les 2 présidents de l’Université, Rémy PECH et DANIEL FILATRE ont rejoint les membres du comité scientifique.

Eric Castex

Le 24 mars 2006

Relecture et correction

Eric Ferrante

Projet « Biens Culturels Africains » - Annexe

Les collections regroupent des textes, des cartes, des documents audiovisuels, des images fixes (photos, négatifs, cartes postales, etc.), des objets d’art et des herbiers.

Seuls les textes, documents audiovisuels, cartographiques et iconographiques sont concernés ici.

| Restauration | Numérisation | Formation | Valorisation | Conservation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Expertise : ( INA ( DAM (mission AM Moulis) Films 16mm : ( INA 78 tours : ( INA | Textes : ( BU UCAD ( AUF (IRD Films 16mm : ( INA VHS : ( CAM UTM 78 tours : ( INA Bandes magnétiques (son) : ( IFAN Images fixes : ( IFAN Cartes : ( ESP (géo) Dakar | Stage 4 mois : ( 1 technicien ( accueil UTM ( thème : son et images ( financement IRD Ressources pédagogiques en ligne : ( EBAD UCAD ( DAM UTM Master 2 : ( 5 conservateurs IFAN ( sur 2 ans ( DAM Master Iconographie : ( à définir | Banque pluri média : ( appel d’offres selon cahier des charges issu de l’expertise documentaire Portail Internet : ( réalisation locale Cdrom (objets d’art par ex.) : ( réalisation locale Valises pédagogiques : ( réalisation locale Colloque 2008 : ( constitution d’un conseil scientifique pour l’organisation du colloque Valorisation scientifique : ( accord IFAN-UTM (S Dulucq) | Armoire réfrigérante : ( calculer la volumétrie Support de stockage : ( bandes magnétiques ( cdrom ( dvd |